Дорожная карта реализации актуальной спецификации для разработчиков

Crypto Acceleration System 2026 · Только Bybit Linear USDT Futures / USDT Perpetual

Дата актуальной редакции: 2026-05-12 · Источник требований: specification_final.docx

Назначение: перенести спецификацию в управляемый backlog и реализовывать строго по шагам, без устных допущений.

Статус: roadmap является backlog-проекцией актуальной спецификации; нормативная нумерация Sprint 1–9 сохранена.

# 1. Управляющие правила дорожной карты

Дорожная карта построена как производственный backlog для реализации актуальной спецификации. Она не заменяет спецификацию: при конфликте действует specification_final.docx.

Нормативная нумерация раздела 15: Sprint 1–9. Pre-Sprint 0 является организационной подготовкой и не изменяет порядок реализации.

Sprint 1–3 обязательны до любой live-симуляции: data foundation, risk engine и execution engine.

Стратегии появляются только после жестких gates и execution state machine.

Dashboard использует сгенерированный API-клиент и не создает локальные бизнес-правила.

Live-запуск допустим только после Sprint 9 gates, Go/No-Go PASS и unresolved CRITICAL/HIGH = 0.

Phase 0 live-scope: только no-trade/de-risk, limited breakout, micro-grid строго в RANGE; BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT после runtime-проверок.

# 2. Соответствие дорожной карты спецификации

| Раздел спецификации | Нормативное требование | Где закрыто в дорожной карте |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Ограниченный scope с приоритетом risk-control; 2000x только stress metric; контур безопасности раньше контур стратегий. | Pre-Sprint 0, Sprint 1–3, Go/No-Go gate. |
| 2 | Все CRITICAL/HIGH findings являются блокерами перед live; закрытие только через код, тест и доказательство. | Traceability matrix, blocker board, Definition of Done, Gate 9. |
| 3 | Только Bybit V5 category=linear / USDT perpetual/futures; Phase 0 universe ограничен BTC/ETH/SOL. | Sprint 1 runtime specs, Sprint 2 phase validator, Gate 9 scope check. |
| 4 | Стратегии возвращают только SignalCandidate; нет direct exchange imports. | Sprint 5, STRAT-001–004, static import tests. |
| 5 | Target не влияет на sizing/risk/execution; costs обязательны для net edge. | Pre-Sprint 0 product policy, Sprint 2 cost model, Sprint 6 validation. |
| 6 | RiskDecision — жесткий gate; нет approved risk_decision_id -> нет order. | Sprint 2, RISK-001–003, DB/API negative tests. |
| 7 | Deterministic orderLinkId, idempotency, state machine, reconciliation, watchdog; нет unprotected ACTIVE. | Sprint 3, EXEC-001–005. |
| 8 | DB lineage для signals, ML, risk, orders, fills, positions, incidents, configs. | Sprint 1 DB-001, Sprint 2/3 persistence, lineage tests. |
| 9 | ML является ALLOW/BLOCK/UNAVAILABLE gate; stale/no model fail-closed. | Sprint 7, ML-001–002. |
| 10 | Conservative regime routing; grid только в RANGE; kill-switch immediate. | Sprint 4, REG-001, permission matrix. |
| 11 | Frontend отображает backend status_effective/severity/reasons/trace_id; нет keys/бизнес-логика. | Sprint 8 FE-001–002, E2E status tests, secret scan. |
| 12 | FastAPI contract, RBAC, audit, idempotency, typed responses, explicit failure modes. | Sprint 8 API-001–003 перед сгенерированный frontend-клиент. |
| 13 | Config validation, secrets outside YAML, unsafe flags rejected, config_hash in decisions. | Pre-Sprint 0, Sprint 1/2/8/9 config and security gates. |
| 14 | Execution-aware backtest; gross-only недействителен; paper/shadow evidence required. | Sprint 6 TEST-001, Sprint 9 TEST-002. |
| 15 | Sprint 1–9; safety foundation before strategies/UI-полировки. | Нормативная таблица roadmap ниже. |
| 16 | Programmer-ready tickets с inputs, outputs, tests и доказательствами; blocker tickets перед live. | Ticket-to-sprint mapping and Definition of Done. |
| 18 | Роли знают обязательные разделы; реализация “по памяти” или устно запрещена. | Role matrix and kickoff checklist. |

# 3. Непереговорные инварианты

| ID | Инвариант | Как обеспечить |
| --- | --- | --- |
| INV-01 | Нет approved non-expired risk_decision_id -> нет order. | DB constraint + API middleware + execution router. |
| INV-02 | Нет verified protection -> нет ACTIVE. | Execution state machine + protection watchdog + reconciliation. |
| INV-03 | Strategy module returns SignalCandidate only. | Static dependency test; нет import Bybit/execution adapter. |
| INV-04 | Frontend не является source of truth. | Generated client; только backend status_effective; локальные sizing/status-расчеты запрещены. |
| INV-05 | Stale data -> NO_TRADE/BLOCKED до risk approval. | TTL gates on instruments/account/orderbook/funding. |
| INV-06 | Target equity используется только в аналитике. | Dependency test forbids import into risk/sizing/execution. |
| INV-07 | Carry/stat-arb Phase 0/1 have no маршрут live-исполнения. | Permission matrix + phase validator + tests. |
| INV-08 | Manual override может только снижать риск. | Разрешенные write-действия: disable, cancel entries, flatten/reduce, resolve incident. |
| INV-09 | Go/No-Go requires unresolved CRITICAL/HIGH = 0. | Traceability matrix + Go/No-Go report. |

# 4. Нормативная дорожная карта Sprint 1–9

| Sprint | Цель | Разделы спецификации | Артефакты | Тесты | Gate / контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-Sprint 0 | Governance / setup | Не нормативный sprint; подготовка board и CI. | Issue tracker, labels, ответственных, product policy, traceability matrix, README_for_developers draft. | Traceability validation; нет blocker без owner/test/evidence. | Разрешает старт Sprint 1; не разрешает simulation/live. |
| Sprint 1 | Data foundation | Разделы 1–3, 8, 13, Appx A/C | DB schema, ingestion, TTL gates, instruments/account/orderbook/funding/OI, raw payload hashes, redaction. | Migration, freshness, redaction, stale-data blocking tests. | Stale data blocks до risk approval. |
| Sprint 2 | Risk engine | Разделы 2, 5, 6, 8, 13 | RiskDecision, sizing after rounding, cost model, liquidation/leverage checks, rejection reasons, risk status API, DB/API guard. | Rejection matrix, boundary tests, no-risk-decision negative DB/API tests. | Нет approved risk decision -> нет order. |
| Sprint 3 | Execution engine | Разделы 6–8, 12, Appx A | Bybit adapter, deterministic orderLinkId, idempotency, symbol lock, state machine, reconciliation, protection watchdog. | Duplicate/restart/partial fill/REST timeout/missing protection tests. | Нет unprotected ACTIVE; retry не увеличивает exposure. |
| Sprint 4 | Regime classifier | Разделы 4, 10 | Rule features, priority, hysteresis, safer mixed regime, permission matrix. | Regime fixtures, priority, hysteresis, strategy permission tests. | Grid только в RANGE; kill-switch immediate. |
| Sprint 5 | Basic strategies | Разделы 3–4, 10, 16 | SignalCandidate interface; limited breakout; micro-grid; carry/stat-arb shadow scanners. | Schema validation, static import tests, shadow/live separation tests. | Strategies не торгуют; нет direct exchange imports. |
| Sprint 6 | Backtesting / validation | Разделы 5, 14 | Execution-aware backtester, cost model, reports, Monte Carlo. | Cost/replay/partial fill/walk-forward/Monte Carlo tests. | Gross-only результат недействителен; требуются net-доказательства. |
| Sprint 7 | ML filter | Разделы 4, 9, 14 | Labels, dataset builder, training, inference, model registry, drift monitor, ML health API. | Leakage, walk-forward, calibration, feature schema, drift tests. | Нет model/stale/drift -> fail-closed. |
| Sprint 8 | API contract + dashboard | Разделы 11–13, Appx B | FastAPI schemas/errors/RBAC/audit/idempotency; read/write endpoints; сгенерированный JS-клиент; dashboard screens/status contract. | OpenAPI, auth/RBAC, idempotency, E2E status, secret scan. | Во frontend нет secrets/бизнес-логика; нет рассинхронизации active/blocked. |
| Sprint 9 | Paper / shadow / Go/No-Go gate | Разделы 3, 14–18, Appx C | Paper/shadow pipeline, Go/No-Go report, operator runbook, incident tabletop, limited live-конфиг proposal. | Paper E2E, reconciliation PASS, manual checklist, security/devops gates. | Live запрещен до PASS и unresolved CRITICAL/HIGH = 0. |

# 5. Пошаговый план по спринтам

## Pre-Sprint 0 — Governance и запуск работ

Подтвердить product policy: цель 500 -> 1,000,000 USDT не является KPI, target_equity_usdt только analytics/stress.

Создать issue tracker и labels: backend, frontend, database, quant, ML, execution, risk, testing, DevOps, security, blocker.

Перенести Programmer-Ready Tickets из раздела 16 в tracker.

Создать traceability matrix: Critical Finding -> Ticket -> Test -> Доказательство -> Go/No-Go gate.

Назначить owner/priority/due date для всех CRITICAL/HIGH blockers.

Создать repository README_for_developers.md со ссылками на обязательные разделы по ролям.

Выходной gate: все blockers имеют owner, acceptance test и поле подтверждения. Sprint 1 может стартовать без устных допущений.

## Sprint 1 — Data foundation

Реализовать DB-001 и DATA-001: core schema, instruments, candles, orderbook, funding, OI, account/positions ingestion.

Ввести TTL gates: instruments, account, orderbook, funding; stale => NO_TRADE/BLOCKED до risk approval.

Реализовать normalized records, raw_payload_hash, redaction, specs_version, fetched_at/expires_at.

Проверить Bybit runtime assumptions: category=linear, instruments pagination/cursor, account mode, permissions.

Выходной gate: Health/freshness gates PASS. Никакой stale input не может попасть в sizing/risk approval.

## Sprint 2 — Risk engine

Реализовать RISK-001, RISK-002, RISK-003.

RiskDecision immutable: approved, reasons, sizing_json, limits_snapshot, account_snapshot, specs_version, feature_hash, config_hash, trace_id, expires_at.

Sizing: qty после rounding по qtyStep/tickSize; повторная проверка min_qty, min_notional, leverage, reserve, daily/weekly limits, liquidation distance.

MinNotional никогда не увеличивает риск выше бюджета. Если minimum order нарушает risk budget -> reject.

Добавить DB/API guard: orders.risk_decision_id NOT NULL и обязательный approved/non-expired RiskDecision.

Выходной gate: нет approved risk_decision_id -> нет order на уровне DB, API и execution-router.

## Sprint 3 — Execution engine

Реализовать EXEC-001–EXEC-005.

В adapter принудительно проверять category=linear; нормализовать REST/WS события order/fill/position/account.

Детерминированный orderLinkId <= 36 characters; idempotency table; per-symbol lock.

State machine covers PENDING_SIGNAL, APPROVED, ORDER_SUBMITTED, PARTIALLY_FILLED, FILLED, PROTECTED_WITH_SLTP, REDUCE_ONLY_EXITING, CLOSED, ERROR_RECONCILIATION_REQUIRED, BLOCKED, DE_RISK.

Private WS + REST reconciliation fallback. HTTP ack не считается fill.

Protection watchdog: FILLED -> protected или incident + reduce-only flatten в пределах timeout.

Выходной gate: ACTIVE возможен только при exchange-confirmed position, reconciliation PASS и protection_state=VALID.

## Sprint 4 — Regime classifier

Реализовать REG-001: features, rules, priority, hysteresis, permissions.

Priority: DE_RISK > NO_TRADE > NEWS_RISK > LIQUIDATION > HIGH_VOL > TREND_UP/TREND_DOWN > RANGE > LOW_VOL.

Mixed regime выбирает более безопасный state; kill-switch обходит hysteresis.

Каждый regime сохраняет reasons, confidence и thresholds_snapshot.

Strategy не может переопределять regime permissions.

Выходной gate: Grid запрещен вне RANGE; breakout запрещен в RANGE без подтверждения shift; kill-switch срабатывает немедленно.

## Sprint 5 — Basic strategies

Реализовать STRAT-001–STRAT-004.

Strategy.propose() возвращает только SignalCandidate: strategy, symbol, side, entry, stop, invalidator, expected edge, regime_id, feature_id, trace_id, version.

Candidate без stop_price, invalidator, evidence или feature_hash недействителен.

Limited breakout requires confirmation: structure/Donchian break, volume_z, ATR expansion, BTC alignment, OI/funding sanity.

Micro-grid только в RANGE с hard stop, max inventory и без add после invalidation.

Carry/stat-arb Phase 0/1 are SHADOW_SIGNAL only and have no маршрут live-исполнения.

Выходной gate: Static import tests доказывают, что strategies не импортируют Bybit/execution modules.

## Sprint 6 — Backtesting / validation

Реализовать TEST-001: execution-aware backtester and reports.

Учитывать fees, spread, slippage, funding, min_qty, min_notional, tickSize, qtyStep, partial fills, timeouts, stale data, PostOnly cancel.

Reports include gross vs net, fees, funding, spread, slippage, skipped/rejected reasons, MAE/MFE, realized_R, PF, drawdown, turnover.

Monte Carlo includes losing streaks, serial correlation and slippage shocks.

Выходной gate: Backtest/report без учета costs считается недействительным. Перед расширением scope должны быть net-доказательства.

## Sprint 7 — ML filter

Реализовать ML-001 and ML-002.

Labels: +2R раньше -1R; дополнительно realized_R, MAE_R, MFE_R.

Строгое разделение по времени; случайное перемешивание запрещено; feature timestamp <= decision timestamp.

Inference возвращает только verdicts: ALLOW, BLOCK, UNAVAILABLE.

Устаревшая модель, feature mismatch, high uncertainty, calibration failure, drift PSI breach or missing model -> BLOCK for ML-required strategy.

Выходной gate: ML не может открывать trades, считать position size или менять leverage. Нет модели -> fail-closed.

## Sprint 8 — API contract + dashboard

Реализовать API-001–API-003 до FE-001–FE-002.

Все ответы содержат request_id, trace_id where applicable, server_time, status and reasons.

Write-endpoints требуют RBAC auth, idempotency key, reason and audit.

Разрешены только write-действия: disable trading, cancel open entries, flatten/reduce, resolve incident, config proposal/activation.

Frontend отображает backend status_effective, severity, reasons, trace_id and allowed actions.

Frontend не хранит keys и не рассчитывает status/qty/leverage/risk budget, и не вызывает Bybit.

Выходной gate: Нет рассинхронизации active/blocked; сгенерированный JS-клиент проходит проверки; secret scan PASS.

## Sprint 9 — Paper / shadow / Go/No-Go gate

Реализовать TEST-002, OPS-001, final DEVOPS-001/SEC-001 gates.

Run full paper/shadow pipeline: data -> regime -> candidate -> ML -> risk -> execution simulation -> journal -> dashboard -> Go/No-Go.

Phase 0 paper duration: 2–4 недели; 100% reconciliation; нет unresolved incidents.

Go/No-Go report должен включать runtime Bybit checks, CI report, security scan, dashboard E2E и realistic backtest/paper evidence.

Phase 0 limited live-конфиг remains disabled until final approval.

Выходной gate: Go/No-Go PASS, unresolved CRITICAL/HIGH = 0, product owner signs Phase 0 policy and risk caps.

# 6. Связка tickets со спринтами

| Sprint | Tickets / задачи | Scope / объем работ |
| --- | --- | --- |
| Pre-Sprint 0 | CF-17 + governance | Issue tracker, labels, README_for_developers, traceability matrix, product policy. |
| Sprint 1 | DB-001, DATA-001 | Core schema, DB constraints base, ingestion, TTL gates, redaction, raw hashes. |
| Sprint 2 | RISK-001, RISK-002, RISK-003 | Risk approval, cost model, liquidation/leverage checks; нет order без approval. |
| Sprint 3 | EXEC-001, EXEC-002, EXEC-003, EXEC-004, EXEC-005 | Bybit adapter, idempotency, state machine, reconciliation, protection watchdog. |
| Sprint 4 | REG-001 | Rule-based regime classifier, priority, hysteresis, permission matrix. |
| Sprint 5 | STRAT-001, STRAT-002, STRAT-003, STRAT-004 | SignalCandidate interface, breakout, micro-grid, shadow scanners. |
| Sprint 6 | TEST-001 | Execution-aware backtester and validation reports. |
| Sprint 7 | ML-001, ML-002 | Leakage-safe dataset, training/inference/drift, ML gate. |
| Sprint 8 | API-001, API-002, API-003, FE-001, FE-002, SEC-001 partial | FastAPI contract, endpoints, write actions, generated client, dashboard, secret scan. |
| Sprint 9 | TEST-002, DEVOPS-001 final, SEC-001 final, OPS-001 | Paper/shadow pipeline, fail-closed deploy, runbook, Go/No-Go. |

# 7. Traceability по Critical Findings

| Вывод / дефект | Риск | Sprint | Закрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| CF-01 | Цель 2000x может стать risk KPI. | Pre-Sprint 0, Sprint 2, Sprint 6 | Product policy; цель используется только в аналитике; dependency test; recovery не может повышать risk. |
| CF-02 | Risk engine advisory instead of жесткий gate. | Sprint 2 | DB/API/execution guard: нет approved risk_decision_id -> нет order. |
| CF-03 | Позиция без SL/watchdog. | Sprint 3 | Protection watchdog; FILLED не может стать ACTIVE без protection. |
| CF-04 | Stale specs/account/orderbook for sizing. | Sprint 1, Sprint 2 | TTL gates; stale input rejected до risk approval. |
| CF-05 | Carry/stat-arb too complex for 500 USDT. | Sprint 5, Sprint 9 | Shadow only в Phase 0/1; нет live path. |
| CF-06 | Grid becomes hidden martingale. | Sprint 4, Sprint 5 | Grid only in RANGE; hard stop; max inventory; no add after invalidation. |
| CF-07 | REST timeout/retry duplicate order. | Sprint 3 | Deterministic orderLinkId, idempotency table, symbol lock. |
| CF-08 | Dashboard misleading ACTIVE/BLOCKED. | Sprint 8 | Единый backend status_effective; conflict -> ERROR_RECONCILIATION_REQUIRED. |
| CF-09 | ML false confidence. | Sprint 7 | Walk-forward, calibration, drift, stale blocks; ML только gate. |
| CF-10 | Secrets/trading logic in frontend. | Sprint 8, Sprint 9 | Server-side secrets; RBAC; secret scan; browser untrusted. |
| CF-11 | Gross edge negative после учета costs. | Sprint 2, Sprint 6 | Cost model и net edge threshold; gross-only недействителен. |
| CF-12 | Regime flip-flop. | Sprint 4 | Priority, hysteresis, cooldown, safer mixed regime. |
| CF-13 | Idealized backtest. | Sprint 6 | Симулятор с учетом исполнения; отчет gross vs net. |
| CF-14 | Strategy imports Bybit client. | Sprint 5 | Static dependency test; strategy outputs SignalCandidate only. |
| CF-15 | Rate limits/reconnect storm. | Sprint 1, Sprint 3, Sprint 9 | Rate limiter/backoff/queue; degraded/no-trade mode. |
| CF-16 | Нет атомарного dashboard status contract. | Sprint 8 | Контракт статусов table; generated client; все статусы поступают из backend. |
| CF-17 | Backlog too vague. | Pre-Sprint 0, all sprints | Programmer-ready tickets, DoD, traceability; нет closure без evidence. |

# 8. Роли и зоны ответственности

| Роль | Обязательные разделы | Реализует / проверяет | Нельзя реализовывать частично |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | 1–8, 10–13, 15–16 | API, DB models, risk/execution orchestration, audit. | Risk gate, data lineage, API contracts. |
| Frontend | 1, 7, 8, 11, 12, 17–18, Appx B–C | Dashboard screens и status contract. | Бизнес-логика и расчет status/sizing в браузере. |
| Quant | 4–6, 9–10, 14–16 | Features, strategies, regime, backtests. | Прямые exchange imports или order creation. |
| ML | 9, 14, 16 | Labels, training, inference gate, drift monitoring. | Автономная торговля или sizing. |
| Execution | 6–8, 12, 16 | Bybit adapter, state machine, reconciliation. | Unprotected active position. |
| DevOps | 8, 12–16, Appx A–C | Docker, secrets, health, CI. | trading_enabled=true by default. |
| Security | 11–13, 16, Appx B | RBAC, secrets, audit, scans. | Keys in frontend/logs. |
| QA | All CRITICAL/HIGH, 6–8, 11–14 | Acceptance and regression testing. | Закрытие tickets без evidence. |

# 9. Go/No-Go checklist перед Phase 0 limited live

| Gate / контроль | Условие PASS | Доказательство |
| --- | --- | --- |
| Scope | category=linear only; Phase 0 universe BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT; forbidden strategies absent. | Config validation report + runtime specs check. |
| Bybit runtime | API permissions, IP restrictions, instruments pagination, rate limits, account mode, min specs verified. | Testnet/prod dry run report. |
| Data | Freshness gates pass; нет stale specs/account/orderbook/funding; lineage validator pass. | Health report + lineage report. |
| Risk | Rejection matrix pass; нет order без approved risk_decision_id. | CI report + DB/API negative tests. |
| Execution | Idempotency, state machine, reconciliation, protection watchdog tests pass. | E2E execution report. |
| Dashboard/API | Контракт статусов E2E pass; во frontend нет secrets; нет local business logic. | OpenAPI + generated client tests + secret scan. |
| Backtest/Paper | Realistic backtest и 2–4 weeks paper/shadow pass; нет unresolved incidents. | Go/No-Go report. |
| Security | RBAC, secret storage, audit logs; нет keys во frontend/logs. | Security scan. |
| Operations | Operator runbook and incident tabletop exercise complete. | Подписанный чеклист. |
| Blockers | unresolved CRITICAL/HIGH = 0. | Traceability matrix report. |

# 10. Definition of Done

Ticket нельзя закрыть, если отсутствует хотя бы один обязательный элемент:

Код merged and reviewed.

Unit tests плюс integration/E2E/security/backtest tests там, где применимо.

DB migration и rollback note при изменении схемы.

OpenAPI/schema update при изменении endpoint/response.

Dashboard contract update при изменении status/action/display.

Audit/logging/trace_id implemented where required.

Secret redaction and no-leak checks passed.

Документационная заметка или правка runbook.

Acceptance evidence прикреплено к issue.

Traceability link к разделу спецификации и Critical Finding, если применимо.

# 11. Запрещенные обходы

| Запрещено | Почему | Как контролируется |
| --- | --- | --- |
| Начинать с UI/strategy demo до Sprint 1–3 PASS. | Создаст обход risk engine и execution safety. | CI gates + project board gate. |
| Открывать order без approved non-expired risk_decision_id. | Risk engine перестает быть жесткий gate. | DB constraint + API middleware + tests. |
| Показывать ACTIVE без verified protection. | Незащищенная futures-позиция опасна для малого счета. | State machine + watchdog + reconciliation. |
| Держать keys или бизнес-логику во frontend. | Компрометация ключей и misleading UI. | Secret scan + frontend contract tests. |
| Делать carry/stat-arb live в Phase 0/1. | Two-leg risk/cost/min notional unsuitable for 500 USDT. | Phase validator + permission matrix. |
| Использовать gross-only backtest для live решения. | Costs могут уничтожить edge. | Validation report gate rejects gross-only. |
| Повышать риск после просадки или из-за разрыва до цели. | Risk-up recovery противоречит спецификации. | Config validation + dependency tests. |

# 12. Итоговая последовательность

Соблюдать порядок строго:

Pre-Sprint 0: governance, traceability, product policy.

Sprint 1: data foundation.

Sprint 2: risk engine.

Sprint 3: execution engine.

Sprint 4: regime classifier.

Sprint 5: strategies as SignalCandidate only.

Sprint 6: execution-aware validation.

Sprint 7: ML filter.

Sprint 8: API contract and dashboard.

Sprint 9: paper/shadow, Go/No-Go и только затем Phase 0 limited live.

Контрольный вывод: дорожная карта соответствует актуальной спецификации и не расширяет live-scope. Pre-Sprint 0 является организационным gate; он не меняет нормативную нумерацию Sprint 1–9.

# 13. Контроль соответствия roadmap актуальной спецификации

Этот раздел используется как быстрый чек перед переносом roadmap в issue tracker. Он не заменяет разделы 15-16 спецификации, а проверяет, что каждый пункт roadmap имеет источник, результат и тест.

| Проверка | Источник в спецификации | Что должно быть в roadmap | Blocker при отсутствии | Комментарий / пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scope Phase 0 | Разделы 1-3, 17 | BTC/ETH/SOL только после runtime checks; carry/stat-arb только shadow | Да | Roadmap не имеет права расширить live-universe. |
| Risk жесткий gate | Разделы 2, 6, 15-16 | Sprint 2 + DB/API guard + negative tests | Да | Order без approved risk_decision_id невозможен. |
| Execution protection | Разделы 7, 15-16 | Sprint 3 + state machine + watchdog + reconciliation | Да | ACTIVE допустим только при verified protection. |
| Data freshness | Разделы 8, Appx A/C | Sprint 1 + TTL gates + raw hashes + redaction | Да | Stale data блокирует risk approval. |
| Dashboard truth | Разделы 11-12 | Sprint 8 только после API contract; только generated client | Да | Frontend не считает status/qty/leverage. |
| Validation before live / валидация перед live | Разделы 14-17 | Sprint 6 and Sprint 9 evidence gates | Да | Gross-only backtest не является доказательством. |
| Role readiness | Раздел 18 | README_for_developers + role matrix + kickoff checklist | Да | Реализация по памяти или устно запрещена. |

Критерий приемки синхронизации: при переносе в issue tracker каждый ticket имеет ссылку на раздел спецификации, acceptance criteria, тест, владельца и поле доказательства. Если ссылка отсутствует, ticket нельзя брать в работу.